Planning opérationnel de la formation des enquêteurs : 
De l’enquête Pilote et Principale

	Activité/Présentation
	Date de Début
	Date de Fin
	Responsable

	Recrutement des agents de l’enquête pilote
	13/07/2026
	20/07/2026
	Equipe Technique

	Formation des agents pilote
	Enumeration
	16/07/2026
	17/07/2026
	Equipe Technique

	
	Vasa
	20/07/2026
	21/07/2026
	Equipe Technique

	
	Couverture
	16-17/07/2026
	20-21/07/2026
	Equipe Technique

	Pratique de l’enquête pilote énumeration&mortalité sur le terrain
	22/07/2026
	25/07/2026
	Equipe Technique

	Pratique de l’enquête pilote couverture sur le terrain
	24/07/2026
	27/07/2026
	Equipe Technique

	Rapport de l’enquête pilote
	24/07/2026
	27/07/2026
	Equipe Technique

	
	
	
	

	Formation des enquêteurs d’énumeration et de mortalité maternelle
	30/07/2026
	02/08/2026
	Equipe Technique

	Formation des enquêteurs VASA
	04/08/2026
	08/08/2026
	Equipe Technique

	Formation des enquêteurs Couverture
	04/08/2026
	10/08/2026
	Equipe Technique

	
	
	
	

	Déploiement des enquêteurs d’énumeration et de mortalité materenlle
	15/08/2026
	16/10/2026
	Equipe technique

	Déploiement des enquêteurs de Couverture
	29/08/2026
	17/09/2026
	Equipe technique
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      Planning opérationnel de la   formation   des enquêteurs   :    De l’enquête  Pilote et Principale    

Activité/ Présentation  Date de  Début  Date de Fin  Responsable  

Recrutement des agents de  l’enquête pilote  13/07/2026  20 /07/2026  Equipe  Technique  

Formation des  agents pilote  Enumeration  1 6 /07/2026  1 7 /07/2026  Equipe  Technique  

Vasa  20 /07/2026  21 /07/2026  Equipe  Technique  

Couverture  16 - 17 /07/2026  20 - 21 /07/2026  Equipe  Technique  

Pratique de l’enquête pilote  énumeration&mortalité  sur le  terrain  22 /07/2026  25 /07/2026  Equipe  Technique  

Pratique de l’enquête pilote  couverture sur le terrain  24/07/2026  27 /07/2026  Equipe  Technique  

Rapport de l’enquête pilote  24/07/2026  27/07/2026  Equipe  Technique  

    

Formation des enquêteurs  d’énumeration et de mortalité  maternelle  30 /07/2026  0 2 /08/2026  Equipe  Technique  

Formation des enquêteurs  VASA  0 4 /08/2026  0 8 /08/2026  Equipe  Technique  

Formation des enquêteurs  Couverture  0 4 /08/2026  10 /08/2026  Equipe  Technique  

    

Déploiement des enquêteurs  d’énumeration et de  mortalité  materenlle  1 5 /08/2026  1 6 / 10 /2026  Equipe technique  

Déploiement des enquêteurs de  Couverture  29 /08/2026  1 7/0 9 /2026  Equipe technique  

    

 

